## Sheet1
No | Task | Resource | Start Date | End Date
1 | Detailed Design - Design Model Report |  | 2011-08-21 | 2011-09-18
1.1 | Login / Logout | Feng Yan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.2 | Change Password | Feng Yan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.3 | Forget Password | Feng Yan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.4 | Register User Account | Feng Yan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.5 | Update Profile | Feng Yan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.6 | Review & Finalise | Zaw | 2011-09-05 | 2011-09-10
1.7 | Request for Certificate | Hazel | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.8 | Print Certificate | Hazel | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.9 | Generate Certificate By Batch | Hazel | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.1 | Manually Manage Certificate | Hazel | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.11 | Review & Finalise | Zaw | 2011-09-05 | 2011-09-10
1.12 | Browse Project | Jifa | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.13 | Manage Project | Jifa | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.14 | Review & Finalise | Dio | 2011-09-05 | 2011-09-10
1.15 | Propose Project | Dio | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.16 | Review Project Proposal | Dio | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.17 | Assign Project Member | Dio | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.18 | Search member of project | Dio | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.19 | Search project proposal | Dio | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.2 | Review & Finalise | Jifa | 2011-09-05 | 2011-09-10
1.21 | Post Experience | Thida | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.22 | Post Feedback | Thida | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.23 | Review Feedback | Thida | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.24 | Search project feedback | Thida | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.25 | Review & Finalise | Hazel | 2011-09-05 | 2011-09-10
1.26 | Raise Interest | Thida | 2011-09-11 | 2011-09-18
1.27 | Review Project Interest | Thida | 2011-09-11 | 2011-09-18
1.28 | Review & Finalise | Hazel | 2011-09-18 | 2011-09-24
1.29 | Manage Itinerary | Peishan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.3 | Submit Itinerary Project | Peishan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.31 | Review Itinerary | Peishan | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.32 | Review & Finalise | Thida | 2011-09-05 | 2011-09-10
1.33 | Manage Calendar | Peishan | 2011-09-11 | 2011-09-18
1.34 | Review & Finalise | Feng Yan | 2011-09-18 | 2011-09-24
1.35 | Generate Report | Zaw | 2011-08-21 | 2011-09-04
1.36 | Review & Finalise | Feng Yan | 2011-09-05 | 2011-09-10
2 | Development
2.1 | ACL
2.2 | Report Utlity
2.3 | Authentication & Authorisation
2.4 | By Use Case
2.5
3 | Test Plan
3.1 | Prepare Test Plan | Jifa | 2011-09-11 | 2011-09-24
3.2 | Review & Finalise | Dio, Thida | 2011-09-25 | 2011-09-25
4 | Test Scripts
4.1 | Prepare Test Scripts by module
4.2 | Review & Finalise